## 0 · คู่มือใช้งาน
NEXUS OS — Implementation Workbook
ชุดเครื่องมือส่งมอบลูกค้า: เก็บฐานข้อมูลทีละขั้น → จัดหมวด → เข้าระบบ (เริ่มที่คลินิกของคุณเป็นลูกค้ารายแรก)
แท็บในไฟล์นี้ | ใช้ทำอะไร
1 · Data Taxonomy & Dictionary | นิยามทุกตัวเลข + บอกว่าข้อมูลอยู่ Layer ไหน (หัวใจ — ทำก่อน)
2 · Log Collection Checklist | เช็กลิสต์เก็บ Log แยกชั้น Security สำหรับ Risk Management
3 · Org Onboarding Checklist | ส่งให้แต่ละองค์กรทยอยทำฐานข้อมูล + นำส่งเข้าระบบ (6 Phase)
4 · Dev Timeline | แผนให้ทีม Dev ออกแบบระบบ + ระบบเก็บ Log
5 · Work Log System | Template เก็บ Log งานแบบมาตรฐาน — copy วางใช้ได้ทุกองค์กร
6 · Security & Risk Reference | นิยามชั้น Security T0–T3 + การควบคุม + PDPA
หลักการ | Data First → AI Later
1) ทำแท็บ 1 (นิยามข้อมูล) ให้เสร็จก่อนเสมอ — ถ้านิยามไม่ชัด AI จะวิเคราะห์ผิด
2) จัดชั้น Security (แท็บ 2 + 6) ก่อนเปิดให้พนักงานเข้าถึง — โดยเฉพาะข้อมูลคนไข้ (T3/PDPA)
3) แท็บ 3 ส่งให้องค์กรกรอกทีละ Phase — ไม่ต้องทำทีเดียวจบ
4) แท็บ 5 คือมาตรฐาน Log เดียวกันทุกองค์กร = ระบบ copy วางได้

## 1 · Data Taxonomy
1 · Data Taxonomy & Data Dictionary
ทุกตัวเลขต้องมีนิยามชัดเจน — กรอกตัวอย่างคลินิกไว้ให้แล้ว เพิ่ม/แก้ตามองค์กร
ลำดับ | Field / ตัวชี้วัด | Layer | นิยาม (Definition) | สูตรคำนวณ | แหล่งข้อมูล | เจ้าของข้อมูล | Security Tier | ความถี่อัปเดต | ตัวอย่าง (คลินิก)
1 | Doctor Revenue | Financial | รายได้สุทธิที่เกิดจากหมอแต่ละคน | ยอดหัตถการในชื่อหมอ − ต้นทุนวัสดุ | ระบบนัด/HIS, บัญชี | Finance | T2 | รายวัน | หมอ A = 85,000/วัน
2 | Customer Retention | Customer | สัดส่วนลูกค้าเก่าที่กลับมาใช้ซ้ำใน 90 วัน | ลูกค้าซ้ำ ÷ ลูกค้าทั้งหมด ×100 | CRM/LINE | Marketing | T2 | รายเดือน | 68%
3 | Complaint Rate | Performance | อัตราเคสที่มีคอมเพลน | จำนวนคอมเพลน ÷ เคสทั้งหมด ×100 | รีวิว/Ticket | หัวหน้าสาขา | T1 | รายสัปดาห์ | 2.1%
4 | No-show Rate | Operation | อัตราลูกค้านัดแล้วไม่มา | นัดที่ไม่มา ÷ นัดทั้งหมด ×100 | ระบบนัด | Operation | T1 | รายวัน | 6%
5 | Daily Readiness | Operation | ความพร้อมก่อนเปิดบริการ | เฉลี่ยเช็กลิสต์ความพร้อม (คน/ห้อง/เครื่องมือ) | Workspace | หัวหน้าสาขา | T1 | รายวัน | 92%
6 | Staff KPI | Performance | คะแนนผลงานรายคน | งานเสร็จตรงเวลา×คุณภาพ (ตามสูตร KPI) | Workspace/Log | HR | T2 | รายเดือน | แพรว = 96
7 | Skill Score | People | ระดับทักษะรายคน คำนวณจากงานจริง | น้ำหนักทักษะ×ผลงาน+หลักฐาน | Skill Wallet | HR | T2 | ต่อเนื่อง | หัตถการ 88
8 | New Doctor Ramp | People | พัฒนาการหมอใหม่ วันที่ 1–30 | อัตราเพิ่มลูกค้าเก่า + คอร์สที่เชี่ยวชาญ | HIS+CRM | ผู้บริหาร | T2 | รายเดือน | วันที่30: 24 เคสซ้ำ
9 | Cost Saving | Financial | ต้นทุนที่ประหยัดได้จากระบบ | ต้นทุนเดิม − ต้นทุนปัจจุบัน | บัญชี | Finance | T2 | รายเดือน | 12,450 บาท
10 | Patient Record | Customer | ข้อมูลคนไข้/ประวัติการรักษา | — (ข้อมูลดิบ ไม่ใช่ตัวเลขสรุป) | HIS | แพทย์/ผู้ดูแล | T3 | ต่อเนื่อง | เข้ารหัส + PDPA
4
5
6
7

## 2 · Log Checklist (Security)
2 · Log Collection Checklist — แยกชั้น Security (Risk Management)
ก่อนเปิดให้พนักงานเข้าถึง ต้องจัดชั้นข้อมูลและกำหนดการควบคุม — ข้อมูลคนไข้ = T3 ระวัง PDPA
ลำดับ | หมวดข้อมูล | ตัวอย่างข้อมูล | Tier | PII/อ่อนไหว | ต้องเข้ารหัส | สิทธิ์เข้าถึง (Role) | เก็บนาน (Retention) | เก็บ Log การเข้าถึง | PDPA | สถานะ
1 | ข้อมูลโปรโมชั่น/เปิด-ปิด | ชั่วโมงเปิด, โปรฯ | T0 | ไม่ | ไม่ | ทุกคน + สาธารณะ | - | ไม่จำเป็น | ไม่ | ☐ ยังไม่จัด
2 | SOP / คู่มือทำงาน | ขั้นตอนหัตถการ | T1 | ไม่ | ไม่ | พนักงานในองค์กร | ตลอดอายุงาน | แนะนำ | ไม่ | ☐ ยังไม่จัด
3 | KPI / ตารางงานทีม | KPI รายทีม | T1 | ไม่ | แนะนำ | หัวหน้า + เจ้าตัว | 2 ปี | ใช่ | ไม่ | ☐ ยังไม่จัด
4 | ยอดขาย / ต้นทุนรายคน | Doctor Revenue | T2 | ไม่ | ใช่ | หัวหน้า + Finance | 5 ปี | ใช่ | ไม่ | ☐ ยังไม่จัด
5 | กลยุทธ์ / แผนธุรกิจ | แผนการตลาด | T2 | ไม่ | ใช่ | ผู้บริหาร | ตามนโยบาย | ใช่ | ไม่ | ☐ ยังไม่จัด
6 | ข้อมูลพนักงาน (HR) | เงินเดือน, สัญญา | T3 | ใช่ | ใช่ | HR + ผู้บริหาร | ตามกฎหมาย | ใช่ (บังคับ) | ใช่ | ☐ ยังไม่จัด
7 | ข้อมูลคนไข้ / สุขภาพ | ประวัติรักษา, ผลตรวจ | T3 | ใช่ | ใช่ (บังคับ) | แพทย์ + ผู้ดูแลที่ได้รับสิทธิ์ | ตามกฎหมายแพทย์ | ใช่ (บังคับ) | ใช่ (อ่อนไหว) | ☐ ยังไม่จัด
8 | เลขบัตร ปชช./การเงินลูกค้า | เลขบัตร, บัตรเครดิต | T3 | ใช่ | ใช่ (บังคับ) | เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ | ตามกฎหมาย | ใช่ (บังคับ) | ใช่ | ☐ ยังไม่จัด

## 3 · Org Onboarding
3 · Org Data Onboarding Checklist — ส่งให้แต่ละองค์กร
ทยอยทำทีละ Phase แล้วนำส่งเข้าระบบ ไม่ต้องทำทีเดียวจบ
ความคืบหน้า → | 0 / 15 งานเสร็จ
Phase / งาน | ผู้รับผิดชอบ | เทมเพลต/อ้างอิง | กำหนดเสร็จ | สถานะ | หมายเหตุ
Phase 1 · Organizational Blueprint
ลิสต์แผนกทั้งหมด + จำนวนคน | เจ้าของ/HR | แท็บ 1 |  | ยังไม่เริ่ม
ระบุ Workflow หลักของแต่ละแผนก | หัวหน้าแผนก | Process Manual |  | ยังไม่เริ่ม
รวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ (Excel/LINE/ERP) | IT/Admin | แท็บ 2 |  | ยังไม่เริ่ม
Phase 2 · Data Dictionary
นิยามตัวเลขสำคัญทุกตัว | หัวหน้าแผนก | แท็บ 1 |  | ยังไม่เริ่ม
ระบุสูตรคำนวณ + เจ้าของข้อมูล | Finance/Data | แท็บ 1 |  | ยังไม่เริ่ม
จัดชั้น Security ของแต่ละหมวด | IT/ผู้บริหาร | แท็บ 2 + 6 |  | ยังไม่เริ่ม
Phase 3 · Knowledge & SOP
อัปโหลด SOP / คู่มือ / Policy | หัวหน้าแผนก | แท็บ 6 |  | ยังไม่เริ่ม
จัดหมวด: Training/Policy/Meeting/KPI | Admin | - |  | ยังไม่เริ่ม
Phase 4 · People & Skill
ใส่ Job Description รายตำแหน่ง | HR | - |  | ยังไม่เริ่ม
ประเมิน Skill เริ่มต้นรายคน | หัวหน้า | Skill Framework |  | ยังไม่เริ่ม
Phase 5 · นำส่งเข้าระบบ
กรอกข้อมูลตามเทมเพลตเข้าระบบ | Admin | แท็บ 5 |  | ยังไม่เริ่ม
ตั้งสิทธิ์เข้าถึงตามชั้น Security | IT | แท็บ 2 |  | ยังไม่เริ่ม
ทดสอบ Login พนักงานนำร่อง | IT/HR | - |  | ยังไม่เริ่ม
Phase 6 · เปิด AI Layer
เชื่อม AI Connector (GPT/Claude/Typhoon) | Dev | แท็บ 4 |  | ยังไม่เริ่ม
ตั้ง Decision Rights ของ AI | ผู้บริหาร | แท็บ 6 |  | ยังไม่เริ่ม

## 4 · Dev Timeline
4 · Dev Timeline — แผนให้ทีม Dev ออกแบบระบบ + ระบบเก็บ Log
ลำดับ Data First: ฐานข้อมูล/สิทธิ์ ก่อน UI ก่อน AI (End = Start + Duration − 1)
Module / งานพัฒนา | Phase | Dev Owner | Start (สัปดาห์) | Duration (สัปดาห์) | End (สัปดาห์) | Dependency | สถานะ
ออกแบบ Data Schema + Universal Model | P1-2 | Backend | 1 | 3 | 3 | - | ยังไม่เริ่ม
ระบบสิทธิ์ + ชั้น Security (RBAC) | P2 | Backend | 3 | 2 | 4 | Schema | ยังไม่เริ่ม
ระบบเก็บ Log มาตรฐาน (แท็บ 5) | P2-3 | Backend | 4 | 3 | 6 | RBAC | ยังไม่เริ่ม
Audit Trail / Log การเข้าถึงข้อมูล | P3 | Backend | 6 | 2 | 7 | Log system | ยังไม่เริ่ม
Browser Workspace (พนักงาน) | P4 | Frontend | 7 | 3 | 9 | Log system | ยังไม่เริ่ม
Executive Dashboard | P4 | Frontend | 9 | 2 | 10 | Workspace | ยังไม่เริ่ม
ส่งงาน + Evidence + Timestamp | P4 | Fullstack | 9 | 3 | 11 | Workspace | ยังไม่เริ่ม
Data ingestion (Excel/LINE/ERP) | P5 | Backend | 11 | 3 | 13 | Schema | ยังไม่เริ่ม
AI Connector + Model Router | P6 | AI/Backend | 13 | 3 | 15 | Dashboard | ยังไม่เริ่ม
RAG Grounding (ดึงดาต้าองค์กร) | P6 | AI | 13 | 3 | 15 | Ingestion | ยังไม่เริ่ม
Digital Twin / Feasibility | P6 | AI | 15 | 2 | 16 | AI Connector | ยังไม่เริ่ม
QA + Security Audit + Go-live | P6 | ทั้งทีม | 17 | 2 | 18 | ทุกงาน | ยังไม่เริ่ม
รวมระยะเวลา (สัปดาห์) |  |  |  |  | 18 | ≈ 4–5 เดือน

## 5 · Work Log Template
5 · Work Log System — มาตรฐานเดียว ใช้ได้ทุกองค์กร (Copy วางได้)
A) สเปคฟิลด์ Log · B) ตัวอย่างข้อมูล Log จริง — ก็อปทั้งโครงไปใช้กับองค์กรใหม่ได้เลย
A) สเปคฟิลด์ Log (Field Specification)
Field | Type | Required | คำอธิบาย | ตัวอย่าง | Tier
log_id | string | ✔ | รหัส Log ไม่ซ้ำ | LOG-2026-000128 | T1
timestamp | datetime | ✔ | วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ | 2026-06-15 08:35 | T1
org_id | string | ✔ | รหัสองค์กร (รองรับหลายองค์กร) | ORG-CLINIC-01 | T1
user_id | string | ✔ | รหัสพนักงานที่ทำงาน | U-แพรว-012 | T2
role | string | ✔ | บทบาท/ตำแหน่ง | พยาบาลหัตถการ | T1
dept | string | ✔ | แผนก | หัตถการ | T1
action_type | enum | ✔ | ประเภท: รับงาน/เริ่ม/ส่ง/อนุมัติ/ปัญหา | ส่งงาน | T1
object | string |  | สิ่งที่ทำ/อ้างถึง | เตรียมห้องหัตถการ 2 | T1
task_id | string |  | รหัสงานที่ผูก | TASK-3391 | T1
status | enum | ✔ | ผ่าน/ตีกลับ/ขอแก้ไข/รอตรวจ | รอตรวจ | T1
evidence_url | string |  | ลิงก์หลักฐาน (รูป/QR/เอกสาร) | /evidence/3391.jpg | T2
kpi_impact | number |  | ผลต่อ KPI (+/-) | +1 | T2
reviewed_by | string |  | หัวหน้าที่อนุมัติ | U-สมชาย-003 | T2
security_tier | enum | ✔ | ชั้นความลับของ Log นี้ | T2 | T1
B) ตัวอย่างข้อมูล Log จริง (Copy โครงนี้ไปใช้)
log_id | timestamp | user_id | role | action_type | object | status | kpi_impact
LOG-...0125 | 2026-06-15 08:00 | U-แพรว-012 | พยาบาล | รับงาน | เตรียมห้องหัตถการ 2 | -
LOG-...0126 | 2026-06-15 08:05 | U-แพรว-012 | พยาบาล | เริ่มงาน | เตรียมห้องหัตถการ 2 | -
LOG-...0127 | 2026-06-15 08:35 | U-แพรว-012 | พยาบาล | ส่งงาน | เตรียมห้อง + ตรวจเครื่องมือ | รอตรวจ | +1
LOG-...0128 | 2026-06-15 08:42 | U-สมชาย-003 | หัวหน้า | อนุมัติ | เตรียมห้องหัตถการ 2 | ผ่าน | +1
LOG-...0129 | 2026-06-15 09:10 | U-มายด์-031 | การตลาด | ส่งงาน | คอนเทนต์คอร์สหน้าใส 3 ชิ้น | ขอแก้ไข | 0

## 6 · Security Reference
6 · Security & Risk Classification (อ้างอิง)
4 ชั้นความลับ + การควบคุม — ใช้คู่กับแท็บ 2 สำหรับ Risk Management
Tier | ชื่อ | นิยาม | ตัวอย่าง | การควบคุม | ใครเข้าถึงได้
T0 | Public / สาธารณะ | ข้อมูลเปิดเผยได้ ไม่เสียหายถ้ารั่ว | โปรโมชั่น, ชั่วโมงเปิด | ไม่ต้องควบคุมพิเศษ | ทุกคน + ภายนอก
T1 | Internal / ภายใน | ใช้ภายในองค์กร | SOP, KPI ทีม, ตารางงาน | Login เข้าถึง + Log การเข้าถึง | พนักงานในองค์กร
T2 | Confidential / ความลับธุรกิจ | รั่วแล้วกระทบธุรกิจ | ยอด/ต้นทุนรายคน, กลยุทธ์ | เข้ารหัส + จำกัด Role + Audit | หัวหน้า + ผู้บริหารที่เกี่ยว
T3 | Restricted / อ่อนไหว (PDPA) | ข้อมูลส่วนบุคคล/สุขภาพ | คนไข้, เงินเดือน, เลขบัตร | เข้ารหัสบังคับ + Masking + Audit เต็ม + ขอความยินยอม | เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์
หลักการ Risk Management
• ให้สิทธิ์น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น (Least Privilege) — พนักงานเห็นเฉพาะข้อมูลที่หน้าที่ต้องใช้
• ทุกการเข้าถึง T2/T3 ต้องมี Log (ใคร เข้าถึงอะไร เมื่อไร) เพื่อ Audit ย้อนหลังได้
• ข้อมูลคนไข้/สุขภาพ = ข้อมูลอ่อนไหวตาม PDPA ต้องเข้ารหัสและขอความยินยอม
• AI เข้าถึงข้อมูลตามชั้นเดียวกับ Role ที่ถาม — ไม่ใช่เห็นทุกอย่างเสมอไป
• สำรองข้อมูล + แผนกู้คืน (Backup/DR) ก่อนนำขึ้นระบบจริง